TERMO DE REFERÊNCIA

Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Papanduva/SC

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO

1.1. Objeto da Contratação:

Contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Papanduva/SC, incluindo diagnóstico técnico, prognóstico, definição de programas, metas e indicadores, modelagem econômico-financeira e elaboração de minutas de leis municipais correlatas (Política Municipal de Resíduos Sólidos e regulamentação de Grandes Geradores), conforme as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010 e demais legislações pertinentes.

1.2. Especificações Técnicas

| Item | Quant. | Unid. | Objeto | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | UND | Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Papanduva/SC, incluindo diagnóstico, prognóstico, programas, metas, modelagem econômico-financeira e minutas de lei. | R$ XXXXX | R$ XXXXX |

1.2.1 – Os serviços objeto desta contratação serão caracterizados como serviços técnicos especializados, de natureza intelectual e multidisciplinar.
1.3 – A presente contratação será não contínua, com prazo de execução de 10 (DEZ) meses e vigência contratual de 12 (DOZE) meses, prorrogável conforme o art. 107 da Lei nº 14.133/21.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação fundamenta-se na obrigatoriedade legal de elaboração do PMGIRS, prevista na Lei nº 12.305/2010, Decreto nº 10.936/2022, e nas orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que determina a necessidade de o município dispor de planejamento técnico e legal para a gestão de resíduos sólidos.

Atualmente, Papanduva/SC possui sistema de coleta domiciliar e seletiva, porém carece de diagnóstico atualizado, dados quantitativos e indicadores de eficiência operacional e financeira para todas as classes de resíduos produzidos. A contratação viabilizará o cumprimento da legislação, o acesso a recursos federais e estaduais e a consolidação de políticas de sustentabilidade e inclusão social.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada com experiência comprovada na elaboração de PMGIRS ou planos correlatos, responsável por desenvolver o estudo técnico completo em conformidade com a devendo seguir as diretrizes legais e técnicas estabelecidas na Lei nº 12.305/2010, no Decreto nº 10.936/2022, nas normas da ABNT e demais legislações correlatas.

O trabalho abrangerá diagnóstico, prognóstico, programas e metas, modelagem financeira, e proposições normativas. O desenvolvimento será participativo, com oficinas de nivelamento técnico, audiência pública e envolvimento intersetorial.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Equipe Técnica Mínima

A contratada deverá dispor de equipe multidisciplinar composta por:

- Engenheiro Ambiental, Sanitarista ou biólogo (Responsável Técnico);

- Especialista em Geoprocessamento;

- Economista ou profissional de Finanças Públicas;

- Cientista Social ou Sociólogo(a);

- Advogado com experiência em legislação ambiental.

4.2. Escopo mínimo dos serviços:

A contratada deverá elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS conforme a Lei nº 12.305/2010, incluindo:

a) Diagnóstico técnico do sistema municipal

• Levantamento de dados primários e secundários sobre geração, coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final de resíduos;

• Identificação de fluxos operacionais, estruturas existentes e custos do sistema;

• Avaliação da situação institucional, legal e administrativa relacionada à gestão de resíduos.

b) Caracterização dos resíduos

A caracterização gravimétrica estratificada deverá ser realizada seguindo metodologia da ABNT NBR 10007 e estruturada, no mínimo, nos seguintes estratos:

- Domiciliar urbano

- Domiciliar rural

- Coleta seletiva / recicláveis  urbano

- Coleta seletiva/ recicláveis rural

Incluindo de forma simplificada, os estratos:

5. Comercial (pequenos geradores)

6. Resíduos da Construção Civil – RCC (classe A e B)

A escolha ou troca desses estratos deve ser discutida com o município, a fim de refletir a realidade de Papanduva, permitindo comparações entre áreas urbanas e rurais e subsidiando o dimensionamento dos programas de coleta seletiva e manejo de RCC.

- Levantamento qualitativo dos resíduos industriais gerados no município, identificando tipos de resíduos, formas de destinação, existência de PGRS e possíveis impactos indiretos no sistema municipal, sem necessidade de caracterização gravimétrica.

c) Mapeamento operacional

• Levantamento completo das rotas de coleta (urbana e rural), frequências, tempos, quilometragens e desempenho logístico;

• Identificação dos custos operacionais associados às rotas, permitindo avaliação de eficiência e cenários comparativos;

• Avaliação técnica das formas de destinação final atualmente utilizadas e indicação, de forma fundamentada, das alternativas tecnicamente mais adequadas para cada tipologia de resíduo, tais como aterro sanitário, tratamento térmico, aproveitamento energético, unidades de triagem e outras soluções compatíveis com a realidade municipal e regional.

d) Prognóstico e metas

• Elaboração de projeções populacionais e de geração de resíduos para horizonte de 20 anos;
• Definição de metas de curto, médio e longo prazo, incluindo redução de rejeitos, ampliação da reciclagem, cobertura da coleta seletiva e manejo adequado de RCC.

e) Programas e planos de ação

O PMGIRS deverá propor programas estruturados para:

- Melhoria da gestão municipal sobre os dados dos resíduos sólidos que são solicitados anualmente pelo SINISA.

- Educação ambiental e mobilização social;

- Fortalecimento e expansão da coleta seletiva;

- Logística reversa;

- Manejo de resíduos orgânicos (incluindo análise de viabilidade de compostagem doméstica ou centralizada);

- Manejo de RCC com diretrizes operacionais para áreas de triagem e processamento;

- Manejo de resíduos de serviços de saúde, industriais e rurais (diagnóstico declaratório e recomendações).

f) Estudo sobre o modelo de coleta municipal

A contratada deverá elaborar análise comparativa entre os modelos possíveis de operação da coleta, contemplando:

- Situação atual: coleta operada pela empresa responsável pelo aterro;

- Cenário alternativo: aquisição de caminhão e terceirização apenas da mão de obra;

- Avaliação de custos, eficiência, riscos e viabilidade administrativa de cada modelo.

## g) Diagnóstico institucional e socioeconômico dos recicladores do município

## A contratada deverá realizar diagnóstico técnico, institucional e socioeconômico dos recicladores atuantes no Município de Papanduva, contemplando a associação formalmente constituída e os catadores autônomos, com foco exclusivo na caracterização da situação atual. O diagnóstico deverá abranger, no mínimo:

- Avaliação da estrutura organizacional e da capacidade operacional da associação de recicladores, incluindo infraestrutura física, equipamentos disponíveis, condições de trabalho, saúde e segurança ocupacional;

- Análise da gestão administrativa e financeira da associação, incluindo registros de comercialização, controle de entradas e saídas de materiais, organização contábil básica e capacidade gerencial;

- Verificação da capacidade atual da associação de absorver aumento no volume de recicláveis, considerando cenários de ampliação da coleta seletiva e campanhas de educação ambiental;

- Levantamento da quantidade estimada de catadores autônomos em atividade no município, com caracterização socioeconômica simplificada;

- Estimativa do volume médio de materiais coletados pelos catadores autônomos, identificação das formas de comercialização utilizadas e do destino dado aos materiais não comercializados, incluindo rejeitos;

- Identificação da existência de vínculos previdenciários, trabalhistas, associativos ou participação em programas sociais, tanto dos catadores autônomos quanto dos vinculados à associação;

- Registro qualitativo da percepção dos recicladores sobre o funcionamento da limpeza urbana, da coleta seletiva e da destinação dos resíduos sólidos no município.

h) Proposição de ações para fortalecimento e reorganização da coleta seletiva

Com base no diagnóstico realizado no item g, a contratada deverá apresentar propostas técnicas e institucionais, sem caráter vinculante, voltadas à melhoria do sistema de coleta seletiva e à inclusão socioprodutiva, contemplando:

- Proposição de ações técnicas e administrativas para o fortalecimento, reestruturação ou ampliação da associação de recicladores existente, considerando sua capacidade operacional, organização administrativa, gestão financeira, infraestrutura disponível, condições de trabalho e potencial de absorção de maior volume de materiais recicláveis;

- Avaliação da necessidade e viabilidade de criação de novas associações, cooperativas ou parcerias operacionais com empresas privadas, se identificadas limitações estruturais/operacionais da associação atual;

i) Análise de viabilidade de arranjos operacionais alternativos e modelos híbridos de gestão, combinando:

- atuação da associação local;

- apoio técnico-operacional e de comercialização por empresas privadas;

- mecanismos de inclusão socioprodutiva de pessoas de baixa renda;

- rastreabilidade e melhoria da gestão financeira dos recicláveis.

j) Promoção de 1 oficina de nivelamento com equipes técnicas municipais e 1 audiência pública para apresentação e validação do plano.

k) Modelagem econômico-financeira aprofundada

A contratada deverá desenvolver modelagem econômico-financeira detalhada do sistema municipal de gestão de resíduos sólidos, contemplando:

• Estrutura atual de custos do sistema;

• Projeções de custos e receitas para os cenários propostos;

• Avaliação da sustentabilidade financeira dos modelos de coleta, triagem e destinação;

• Análise de riscos financeiros e administrativos associados às alternativas propostas;

• Subsídios técnicos para tomada de decisão do Poder Público.

l) Auditoria técnica e jurídica dos contratos vigentes de coleta e destinação de resíduos

A contratada deverá realizar auditoria técnica e jurídica dos contratos atualmente vigentes relacionados à coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, com o objetivo de avaliar sua adequação à legislação vigente, à realidade operacional do Município e às diretrizes do PMGIRS, contemplando, no mínimo:

• Análise da aderência dos contratos às exigências da Lei nº 12.305/2010, da Lei nº 11.445/2007, do Decreto nº 10.936/2022 e demais normas aplicáveis;

• Avaliação da compatibilidade entre os serviços contratados, a forma de execução, os custos praticados e a realidade operacional do sistema municipal de limpeza urbana;

• Revisão das cláusulas contratuais sob os aspectos técnico, operacional, econômico e jurídico, com identificação de fragilidades, riscos, inconsistências ou oportunidades de aprimoramento;

• Análise técnica dos mecanismos de reajuste e revisão contratual previstos, incluindo avaliação comparativa de índices oficiais aplicáveis (tais como IPCA, INCC, IGP-M ou outros tecnicamente adequados), considerando a natureza dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

• Indicação técnica fundamentada de parâmetros mais adequados para reajustes e revisões contratuais, com a finalidade de subsidiar a Administração Municipal na tomada de decisão, sem caráter decisório ou vinculante, de modo a evitar desequilíbrios econômico-financeiros indevidos em prejuízo ao Município;

• Apresentação de recomendações técnicas para eventuais ajustes contratuais futuros, melhorias na fiscalização, na modelagem contratual ou na gestão dos contratos, sem interferir na competência decisória da Administração ou da assessoria jurídica municipal.

4.3. Normas e Legislações Aplicáveis:

- Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;

- Decreto nº 10.936/2022 – Regulamenta a PNRS;

- Lei nº 11.445/2007 – Saneamento Básico;

- Lei Estadual nº 14.675/2009 – Código Estadual do Meio Ambiente;

- ABNT NBR 10004, 10007, 13896, 15114, 15115;

- Manual do PMGIRS – MMA (2012).

4.4. Horizonte do Plano:

O PMGIRS deverá ter horizonte de 20 anos, com revisões quadrienais, alinhadas ao PPA municipal.

# 4.5. Requisitos de metodologia e forma de entrega

- O plano deverá seguir a estrutura mínima exigida pelo art. 19 da Lei 12.305/2010, incluindo relatórios de diagnóstico, prognóstico, programas, metas, indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação, bem como as situações especificadas nos itens anteriores.

- Os produtos deverão ser entregues em formato digital editável (Word, Excel e shapefile/SIG) e em duas vias impressas devidamente encadernadas.

- Todos os relatórios deverão conter mapas, planilhas e demais registros técnicos que comprovem os levantamentos e análises realizados.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Etapa 1 – Oficina de Nivelamento e Mobilização

A contratada deverá promover uma oficina técnica inicial com o objetivo de nivelar o conhecimento e mobilizar as equipes municipais envolvidas na gestão de resíduos sólidos.
A oficina deverá contar com a participação de representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Infraestrutura, Agricultura, Educação, Saúde e Administração, bem como do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), da associação de recicladores, de catadores autônomos e de demais entidades interessadas.

Durante a oficina, a empresa apresentará a metodologia de elaboração do PMGIRS, os instrumentos de coleta de dados, o papel dos técnicos municipais e os procedimentos para levantamento das informações.

Deverá ainda ser realizada breve capacitação sobre os principais conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tipologias de resíduos, fluxos gerados no município, segregação na origem e estrutura geral do plano.

A atividade deverá gerar lista de presença, registro fotográfico e relatório resumido contendo as contribuições recebidas e a definição do papel de cada setor no acompanhamento e apoio à elaboração do PMGIRS.

Etapa 2 – Plano de Trabalho

Apresentação do Plano de Trabalho contendo cronograma detalhado, metodologia consolidada, instrumentos de acompanhamento e responsabilidades, submetido à aprovação da equipe técnica municipal e do COMDEMA.

Etapa 3 – Diagnóstico Técnico

Levantamento de dados primários e secundários, caracterização gravimétrica, mapeamento de rotas, custos e fluxos operacionais dos resíduos sólidos, bem como diagnóstico institucional e socioeconômico da associação de recicladores e dos catadores autônomos.

Etapa 4 – Prognóstico

Elaboração de projeções e cenários técnicos e econômicos para o sistema municipal de gestão de resíduos sólidos, considerando o horizonte de planejamento do PMGIRS.

O prognóstico deverá incluir a avaliação da capacidade da associação de recicladores em atender à demanda futura e a análise de alternativas operacionais, inclusive modelos híbridos de gestão da coleta seletiva e da triagem, combinando a participação dos recicladores locais com o eventual apoio técnico-operacional de empresas privadas.

As análises terão caráter técnico e subsidiário, não vinculante, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão da Administração Municipal.

Etapa 5 – Programas, Metas e Diretrizes Normativas

Formulação de programas, ações estruturantes, indicadores de desempenho e metas para a gestão integrada dos resíduos sólidos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS.

O plano deverá incluir diretrizes técnicas e institucionais que possam subsidiar, futuramente, a elaboração ou revisão de instrumentos normativos municipais relacionados à Política Municipal de Resíduos Sólidos, aos Grandes Geradores, aos resíduos da saúde, da construção civil e a outros fluxos específicos, sem elaboração de minutas legislativas formais.

Etapa 6 – Participação Social

Realização de audiência pública para apresentação e validação dos resultados junto à sociedade civil e órgãos municipais, garantindo ampla divulgação, registro de participantes e sistematização das contribuições recebidas.

Etapa 7 – Produto Final

Consolidação e entrega do PMGIRS completo, contendo todos os relatórios técnicos, diagnósticos, prognósticos, programas, metas, indicadores, mapas, bases de dados, planilhas e registros das etapas participativas, em formato digital editável (Word, Excel e shapefile/SIG) e em duas vias impressas devidamente encadernadas.

Prazo total estimado: 10 (dez) meses

| Etapa | Descrição Sintética | Período Estimado | Principais Produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficina de Nivelamento e Mobilização | Mês 1 | Relatório da oficina, lista de presença, metodologia apresentada |
| 2 | Plano de Trabalho | Mês 1 | Plano de Trabalho aprovado (cronograma, metodologia, instrumentos) |
| 3 | Diagnóstico Técnico e Institucional | Meses 2 e 3 | Relatório de Diagnóstico, mapas, planilhas, dados gravimétricos |
| 4 | Consolidação e Validação do Diagnóstico | Mês 4 | Diagnóstico consolidado e validado pelo GT |
| 5 | Prognóstico e Cenários | Meses 5 e 6 | Relatório de Prognóstico, cenários técnicos e econômicos |
| 6 | Programas, Metas e Indicadores | Mês 7 | Programas estruturados, metas e indicadores |
| 7 | Modelagem Econômico-Financeira e Auditoria Contratual | Mês 8 | Relatórios financeiros e de auditoria |
| 8 | Consolidação do Plano e Participação Social | Mês 9 | Versão preliminar final + audiência pública |
| 9 | Entrega Final do PMGIRS | Mês 10 | PMGIRS definitivo (digital + impresso) |

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - A fiscalização será realizada de diferentes secretarias, a serem designados por portaria a ser definido na data da oficina de nivelamento.

  - As comunicações serão formais e registradas no sistema OneDoc, assegurando o controle e a rastreabilidade do contrato.

  - A contratada deverá apresentar relatórios parciais e finais assinados pelo responsável técnico (ART/RRT).

  - O fiscal de contrato deverá registrar e comunicar oficialmente qualquer irregularidade identificada na execução dos serviços, adotando as providências cabíveis e aplicando, quando necessário, as sanções previstas na Lei nº 14.133/2021

  - Além das obrigações gerais previstas neste Termo de Referência e na legislação aplicável, caberá à contratada, no âmbito da elaboração, o cumprimento das seguintes obrigações específicas:

    - Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação formal da contratante, qualquer estudo, laudo, relatório, mapa ou outro produto técnico que apresente vício, defeito, inconsistência, ausência de fundamento técnico, incompatibilidade com normas aplicáveis ou que esteja em desacordo com as exigências deste Termo de Referência, sem ônus adicional para a contratante.

    - Realizar todos os levantamentos técnicos exigidos in loco, sempre que necessário, utilizando metodologias reconhecidas e equipamentos compatíveis com as normas técnicas vigentes, garantindo a veracidade, atualidade e precisão dos dados apresentados.

    - Assegurar que todos os estudos e documentos técnicos entregues estejam redigidos de forma clara, objetiva e fundamentada, acompanhados dos respectivos memoriais descritivos, registros fotográficos, plantas, mapas georreferenciados e dados brutos, quando aplicável.

    - Responder integralmente pela qualidade técnica dos produtos entregues, inclusive perante os órgãos competentes.

    - Apresentar, no ato da entrega dos produtos finais, todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais envolvidos, devidamente registradas junto aos respectivos conselhos de classe.

    - Garantir o cumprimento do cronograma de execução acordado, bem como manter comunicação permanente com a fiscalização do contrato, informando sobre o andamento das etapas e eventual necessidade de ajustes justificados.

    - Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias para a prestação do serviço.

    - Obedecer as normas Referentes à Saúde e Segurança do Trabalho seguindo Legislações vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, para o tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual– EPI e coletiva EPC, caso necessário a seus funcionários.

    - A contratada terá responsabilidade exclusiva do contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 121 da Lei 14.133/2021.

    - Identificar seus funcionários, ou terceiros, responsáveis pela entrega do objeto contratado.

    - Comunicar ao contratante toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato.

    - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste serviço, inclusive perante terceiros.

    - Cumprir com a legislação ambiental aplicável à prestação do serviço.

  - Obrigações do contratante específicas do objeto:

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Termo de Referência;

    - Notificar o contratado quanto a qualquer irregularidade encontrada;

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado, quando necessário;

    - Comunicar formalmente a(s) contratada(S) qualquer falha e/ou irregularidade no(s) serviço(s) determinando o que for necessário à sua regularização.

    - Permitir acesso dos empregados da(s) contratada(S) às dependências do(s) local(is) de entrega(s).

    - Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviços(s) executados.

  - No caso da contratação, as sanções administrativas serão as mesmas das dispostas na Lei 14.133/21.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de forma parcelada conforme as etapas concluídas e validadas:

• 20% – após a realização da Oficina de Nivelamento e a entrega e aprovação do Plano de Trabalho, contendo cronograma, metodologia e instrumentos de acompanhamento;

• 30% – após a entrega e aprovação do Diagnóstico Técnico pelo Grupo de Trabalho (GT), incluindo levantamento de dados, caracterização gravimétrica, mapeamento operacional, custos e diagnóstico institucional e socioeconômico dos recicladores;

• 30% – após a entrega e aprovação do Prognóstico, Programas, Metas, Indicadores e Modelagem Econômico-Financeira pelo Grupo de Trabalho (GT);

• 20% – após a aprovação final do PMGIRS, incluindo a realização da audiência pública, a incorporação das contribuições recebidas e a entrega dos produtos definitivos.

7.2 – O serviço será recebido:

7.2.1 – Cada parcela será liberada mediante aceite formal e por escrito da fiscalização em até 10 dias após a entrega, atestando a conformidade técnica dos produtos entregues.

7.2.2 – A contratada deverá apresentar relatório parcial com o detalhamento da etapa concluída e os respectivos documentos técnicos.

7.2.3 – O prazo para pagamento de cada parcela será de até 30 (trinta) dias após o aceite da etapa.

7.3 - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.4 – O pagamento será por serviço realizado, após conferência e recebimento definitivo do atendimento das especificações do Termo de Referência.

7.5 - Para fins de pagamento, a contratada deverá apresentar a comprovação da regularidade trabalhista, previdenciária e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. A seleção será realizada por licitação do tipo Técnica e Preço, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

8.1.2. Critérios de habilitação técnica:

- Atestado(s) de Capacidade Técnica emitidos por ente público ou privado comprovando experiência prévia em elaboração de PMGIRS ou similares. Quando o atestado for emitido por entidade privada deve vir acompanhado da nota fiscal contendo a descrição do serviço para conferência.

- Registro de ART/RRT;

- Comprovação da equipe multidisciplinar que irá desenvolver o plano.

8.2 – O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

8.3 - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1 – Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis;

8.3.1.2 - As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;

8.3.1.2 As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;

8.3.1.3 – Deverá comprovar índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), em ambos os exercícios;

8.3.1.4 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.3.1.5 - Para avaliar a situação financeira do proponente serão considerados os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em ambos os exercícios, apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo poderá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

LG =      (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)

(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

SG =                                             ATIVO TOTAL

(PASSIVO CIRCULANTE  +  PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

LC =     ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

OBS:  Índices justificados de acordo com o § 5º do art. 69 da Lei 14.133/21.

8.3.2 - Comprovação de aptidão para a execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.3.2.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão ser de execução de serviço compatível com do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s) (1 Anteprojeto), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

8.3.2.2 - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.3.2.3 - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.3.3 – Certidão negativa de falência;

8.3.4 - Contrato Social ou documento equivalente.

8.3.5 - Certidão negativa de débitos com a união, estado, município, FGTS e trabalhista.

8.3.6 - Cartão CNPJ.

8.3.7 - Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente.

8.3.8 - Indicação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

8.3.9 - Demais documentos que serão detalhados no Edital.

8.4 – Justifica dos índices:

O índice de Liquidez Geral indica quanto à empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

O índice de Solvência Geral indica o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

O índice de Liquidez Corrente identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, considerando tudo que o que se converterá em dinheiro (a curto prazo), relacionando com tudo o que a empresa já assumiu como dívida (a curto prazo).

Para os três índices exigidos no Edital em referência (LG, SG e LC), o resultado > 1,00 é indispensável à comprovação da boa situação financeira da proponente.

8.5.  Será admitida a participação de empresas em consórcio, observados os requisitos legais e regras previstas no Edital.

8.6. Vedação por conflito de interesses

Não será permitida a participação, direta ou indireta, na presente licitação, de empresas que, na data de publicação do edital ou nos últimos 24 (vinte e quatro) meses anteriores, possuam ou tenham possuído vínculo contratual, societário, operacional ou econômico-financeiro com contratos vigentes ou recentemente encerrados no âmbito do Município de Papanduva/SC relacionados à coleta, transporte, tratamento, triagem ou destinação final de resíduos sólidos urbanos.

A vedação aplica-se, inclusive, a empresas coligadas, controladoras, controladas ou que integrem o mesmo grupo econômico, bem como àquelas que mantenham relação de exclusividade operacional ou comercial com prestadores atualmente contratados pelo Município para execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

A presente restrição tem como finalidade preservar a impessoalidade, a independência técnica, o julgamento objetivo e a confiabilidade dos estudos, considerando que o objeto da contratação envolve, entre outros aspectos, a análise crítica, técnica e econômica dos contratos atualmente vigentes, nos termos dos arts. 5º, 9º e 11 da Lei nº 14.133/2021.

9. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor estimado: R$ XX.XXX,00 (por extenso).
O valor inclui todos os custos, encargos, tributos e despesas operacionais necessárias à execução integral do objeto.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá por conta da dotação orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, ou de dotações que vierem a substituí-la.